## 填写表
项目启动检查清单
在项目启动前确认目标、范围、角色、排期与主要风险。
浅黄色单元格为示例或待填写内容；公式列已预置到第 30 行，可继续向下复制。
检查编号 | 检查事项 | 类别 | 负责人 | 截止日期 | 完成标准 | 状态 | 证据链接/位置 | 风险与行动
K-01 | 项目目标已书面确认 | 目标 | 项目经理 | 2026-07-25 | 目标可衡量并获批准 | 进行中 | 会议纪要 | 补充成功指标
K-02 | 范围内外事项已列明 | 范围 | 业务负责人 | 2026-07-26 | 范围基线已签字 | 未开始 |  | 安排评审
K-03 | 关键角色与决策人已确定 | 角色 | 项目经理 | 2026-07-26 | RACI已发布 | 已完成 | 项目空间/RACI

## 使用说明
序号 | 使用步骤
1 | 先另存一份副本，再删除或替换表中的虚构示例数据。
2 | 黄色区域用于录入，浅绿色区域为公式结果；不要覆盖公式列。
3 | 根据公司制度调整下拉选项、审批状态和统计口径。
4 | 录入完成后使用表头筛选进行核对，并抽查合计、比例和日期范围。
5 | 对外分享前删除人员隐私、账号、报价等敏感信息。